- РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕЛТОЗЕРСКОГО   ВЕПССКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   23 октября  2014г.                                                                                                   №120

Об утверждении ведомственной целевой  программы «Профилактика экстремизма   и   терроризма    на    территории Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ  от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 35-Ф3 от 06.03.2006 года «О противодействии терроризму», № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской деятельности», постановлением Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения от 25.02.2014 № 26 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных целевых программ Шелтозерского вепсского сельского поселения»,  в целях создания многоуровневой системы профилактики экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения, руководствуясь Уставом Шелтозерского вепсского сельского поселения, администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2015-2017 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации ведомственной  целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2015-2017 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести Шелтозерья».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015 года.

Глава Шелтозерского вепсского

сельского поселения  :                                                                                                И.М.Сафонова

Приложение №1

Утверждена

постановлением администрации

Шелтозерского вепсского сельского поселения

от     23 октября 2014  № 120

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2015-2017 годы»

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2015-2017 годы»

| ### Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2015-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ##### Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; ##### Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; ##### Устав муниципального образования «Шелтозерское вепсское сельское поселение»; ##### Постановление Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения от 25.02.2014 № 26 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных целевых программ Шелтозерского вепсского сельского поселения», |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |
| Цели Программы | - совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; - предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения; - укрепление межнационального согласия; - достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. |
| Задачи Программы Сроки реализации Программы | - повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; - предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения; - усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей; - привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма; - проведение пропагандистской работы с населением Шелтозерского вепсского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения 2015 – 2017 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы предусмотрено из следующих источников: - Средства бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения, корректируемые на каждый бюджетный год; - Внебюджетные источники (средства спонсоров, благотворительные пожертвования и т.д.). Объем финансирования Программы – 40,5 тысяч рублей: 2015 – 6000 рублей; 2016 – 6500 рублей; 2017 – 28000 рублей. |
| Управление Программой | Управление Программой осуществляет Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение возможности совершения террористических актов на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения; - устранение причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Российской Федерации остается напряженной. Наличие на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения мест массового пребывания людей является фактором возможного планирования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. В учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в спортивных сооружениях постоянно находится большое количество людей, в том числе и детей, а уровень материально-технической оснащенности указанных учреждений достаточно уязвим в террористическом отношении.

Практически на всех объектах социальной сферы на сегодняшний день имеются недостатки, а именно отсутствие системы видеонаблюдения, металлических дверей. Во многих учреждениях требуется ремонт внешних ограждений, в некоторых внешние ограждения вообще отсутствуют. Имеют место недостаточные знания и отсутствие практических навыков обучающихся, посетителей и работников учреждений применения правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

Настоящая Программа дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

Имеют свое развитие и экстремистские настроения, все больше влияющие на молодежь. Проведение разъяснительной работы, мероприятий по повышению толерантности молодых людей, воспитание у них активной жизненной позиции - одна из задач Программы.

2. Цели и задачи Программы

2.1.  Целями Программы являются:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по вопросам  профилактики терроризма и экстремизма;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

2.2.  Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения;

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;

- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Шелтозерского вепсского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения.

Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления Шелтозерского вепсского сельского поселения в части создания условий реального снижения напряженности в обществе, повышения уровня антитеррористической защиты.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период с 2015 года по 2017 год.

4. Перечень мероприятий Программы

Основные мероприятия программы направлены на:

- профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений;

- сохранение и развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма на национальной почве;

- информационную пропаганду.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Нормативное обеспечение Программы

В целях реализации Программы необходимо принятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок образования и деятельности комиссии по профилактике экстремизма при Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет 40,5 тыс. рублей. По годам финансирование составляет:

| Год | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 2015 | 6,0 |
| 2016 | 6,5 |
| 2017 | 28,0 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения на соответствующий год, исходя из возможностей и средств бюджета и степени реализации мероприятий Программы.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает перечень мероприятий, сгруппированных с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется в установленном порядке.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Координатором Программы и ответственным за ее текущий мониторинг является Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения. Другие исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют в Администрацию Шелтозерского вепсского сельского поселения информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

По итогам реализации Программы  Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения ежегодно готовит отчет.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься с контроля. Решение о переносе сроков принимается Администрацией Шелтозерского вепсского сельского поселения.

8. Оценка эффективности Программы

Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от посягательств террористического характера, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики экстремизма и терроризма.

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения о межнациональных отношениях.

- Методика оценки эффективности реализации Программы и ожидаемые показатели реализации Программы, целевые показатели (индикаторы) приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Профилактика

экстремизма и терроризма

на территории Шелтозерского вепсского   сельского     поселения на 2015 - 2017 годы»

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения  на 2015 - 2017 годы»

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком-координатором Программы – Администрацией Шелтозерского вепсского сельского поселения  ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей форме:

Ιф1	      +	Ιф2  	   + 	……. Ιфn

Ιn1 		Ιn2 			Ιnn

Е=	х 100 %, где

n

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Ιф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

Ιn1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

6. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет повышения степени антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан.

7. Бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:

___________ Фф

_Эбюд =				х 100 %, где

___	_ Фп

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

8. Эффективность реализации мероприятий Программы будет выражаться в:

- совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике экстремизма и терроризма, проявлений национальной расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения;

- снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением риска проявления экстремизма и совершения террористических актов на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения, укреплении межнационального согласия;

- усилении технической укрепленности объектов социальной сферы;

- недопущении создания и деятельности на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения националистических экстремистских молодежных группировок;

- формировании единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения  идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.

- Ожидаемые результаты реализации Программы,

целевые показатели (индикаторы)

| Краткая формулировка программных задач | Система показателей (индикаторов) оценки эффективности | Изменение значений показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Усиление антитеррористической защищенности мест массового скопления населения Шелтозерского вепсского сельского поселения | Количество объектов, в которых приняты дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности | 1 | 1 | 1 |
| Усиление антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелтозерского вепсского сельского поселения | Количество объектов, в которых приняты дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности | 1 | - | - |
| Меры по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | Количество проведенных мероприятий | 3 | 3 | 3 |
| Удовлетворенность населения работой органов местного самоуправления Шелтозерского вепсского сельского поселения по осуществлению мероприятий, связанных с профилактикой экстремизма и терроризма | Результаты социологических опросов и мониторинга состояния межэтнических и религиозных отношений (в процентах) | 30 | 40 | 50 |

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Профилактика

экстремизма и терроризма

на территории Шелтозерского вепсского   сельского     поселения на 2015 - 2017 годы

- Перечень
мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения
на 2015 - 2017 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Источники финансиро-вания |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  |
| 1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.1. |  | Образование комиссии по профилактике экстремизма при Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения | 1 квартал 2015 года | финансирование не требуется |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.2. |  | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения | 2 квартал 2015 года | финансирование не требуется |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма |  |
| 1.3. |  | Проведение социологического опроса по вопросу толерантного отношения к различным религиям и этносам | 1 квартал 2016 года | местный бюджет |  |  | 0,5 |  | - |  | 0,5 |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МКУ «Шелтозерский КДЦ» | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма |  |
| 1.4. |  | Проведение «круглых столов» с руководителями общественных, организаций по вопросам толерантности и профилактики экстремизма и терроризма | 3 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года | финансирование не требуется |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МКУ «Шелтозерский КДЦ», МОУ «Шелтозерская СОШ», филиал ДЮСШ Прионежского района | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.5. |  | Организация проведения «круглых столов» с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций (в том числе, неформальных объединений) по вопросам взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | 1 раз в полугодие весь период | финансирование не требуется |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МКУ «Шелтозерский КДЦ», МОУ «Шелтозерская СОШ», филиал ДЮСШ Прионежского района | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде |  |
| 1.6. |  | Организация и проведение правового лектория по вопросам применения федерального и регионального законодательства в области противодействия экстремизму и терроризму | 3 квартал 2015 года | финансирование не требуется |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения | Повышение правовой культуры среди населения, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.7. |  | Организация публикаций через информационные стенды информации, направленной на информирование населения о безопасном поведении при угрозе возникновения террористических актов | весь период 1 раз в полугодие | финансирование не требуется |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения | Формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |  |
| 1.8. |  | Организация и проведение футбольных матчей между представителями различных этнических групп | 3 квартал 2015, 3 квартал 2016, 3 квартал 2017 год | местный бюджет |  |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, филиал ДЮСШ Прионежского района | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений |  |
| 1.9. |  | Организация семинара с представителями различных конфессий по вопросам межконфессионального согласия, а также профилактики религиозного экстремизма | 4 квартал 2015 года | финансирование не требуется |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МКУ «Шелтозерский КДЦ» | Создание условий для укрепления межконфессионального диалога |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.10. |  | Выставка декоративно-прикладного творчества национальных культур | 2 квартал 2016 года | спонсорские средства |  |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МКУ «Шелтозерский КДЦ» | Повышение правовой культуры, создание условий для укрепления межконфессионального диалога |  |
| 1.11. |  | Организация и проведение в МОУ «Шелтозерская СОШ» тематических уроков по вопросам межэтнических и межкультурных отношений | 1 раз в полугодие весть период | финансирование не требуется |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МКУ «Шелтозерский КДЦ» | Повышение правовой культуры молодежи, создание условий для укрепления межконфессионального диалога в молодежной среде |  |
| 1.12. |  | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны гражданами – представителями национальных общин | май 2015 года май 2016 года май 2017 года | местный бюджет |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МКУ «Шелтозерский КДЦ» | Воспитание толерантности |  |
| 2. Организационно-технические мероприятия профилактики экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мониторинга муниципальных правовых актов Шелтозерского вепсского сельского поселения, принятых по вопросам профилактики экстремизма и терроризма |  | ежеквартально весь период |  |  | финансирование не требуется |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |  | Анализ ситуации в сфере профилактики экстремизма и терроризма на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения. |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.1.2. | В случае выявления нарушений действующего законодательства в муниципальных правовых актах приведение их в соответствие |  | весь период |  |  | финансирование не требуется |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |  | Устранение имеющихся нарушений законодательства |
| 2.1.3. | В случае выявления пробелов в правовом регулировании вопросов профилактики экстремизма и терроризма разработка и принятие соответствующих правовых актов |  | весь период |  |  | финансирование не требуется |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |  | Восполнение пробелов в правовом регулировании по вопросам профилактики экстремизма и терроризма |
| 2.2. | Участие в проведении проверок антитеррористической защищенности жизненно важных, потенциально опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием граждан |  | 1 раз в полугодие весь период |  |  | финансирование не требуется |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.3. | Организация подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера |  | 4 квартал 2015 года |  |  | местный бюджет |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения |
| 2.4. | Установка металлических дверей на входе в помещения учреждений культуры |  | 3 квартал 2016 года |  |  | местный бюджет |  | 25 |  | - |  | - |  | 25 | МКУ «Шелтозерский КДЦ» |  | Снижение риска совершения террористических актов |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.5. | Организация мероприятий по выявлению фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера, и уведомление о данных фактах полиции |  | ежеквартально весь период |  |  | финансиро-вание не требуется |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |  |  |
| 2.6. | Выявление в ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле фактов распространения информационных материалов экстремистского характера и уведомление о них полиции |  | 1 раз в полугодие весь период |  |  | финансиро-вание не требуется |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения |  |  |
| 2.7. | Приобретение для сельских библиотек комплекта литературы по вопросам толерантности |  | 3 квартал 2015 года, 3 квартал 2016года |  |  | местный бюджет |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | - | МКУ «Шелтозерский КДЦ» |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  | 6 |  | 6,5 |  | 28 |  |  |  |